## 封面
陕西众望
SXZWXCJYKJYXGS
文档编号：D0000-PPC-项目编号-CDA-年份
项目名称（项目编号）
编码任务分配表
实训中心
陕西众望新橙教育科技有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 人员分工
编码任务分配表
序号 | 任务名称 | 执行人 | 周期 | 起止日期 | 成果物确认人 | 备注
1 | 数据爬取、数据清洗、数据可视化 | 黄子傲 |  | 6/6 - 6/9
2 | 数据可视化、填写表格 | 陈恺 |  | 6/10 - 6/12
3 | 文档填写 | 景世航 |  | 6/11 - 6/12
4 | 答辩PPT | 韩仪 |  | 6/11 - 6/12
5 | 答辩 | 管文飞 |  | 2023-06-12
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 示例-编码任务
编码任务分配表
序号 | 任务名称 | 执行人 | 周期 | 起止日期 | 成果物确认人 | 备注
1 | 设计登录注册页面Ui | 赵梓清 | 一周 | 2018/9/1-2018/9/6 | 全组成员
2 | 添加注册登录界面内部的函数 | 赵梓清 | 两天 | 2018/9/5-2018/9/6 | 全组成员
3 | 设计邮箱系统主页UI | 金晨 | 一周 | 2018/9/1-2018/9/6 | 全组成员
4 | 添加主页内部控件的跳转 | 金晨 | 两天 | 2018/9/5-2018/9/6 | 全组成员
5 | 实现系统客户端通信 | 刘臻 | 一周 | 2018/9/1-2018/9/6 | 全组成员
6 | 部分前端业务逻辑函数 | 刘臻 | 一天 | 2018-09-05 | 全组成员
7 | 实现系统客户端通信 | 王岩 | 一周 | 2018/9/1-2018/9/6 | 全组成员
8 | 局域网测试 | 王岩 | 三天 | 2018/9/1-2018/9/4 | 全组成员
9 | 服务器端多线程的研究与实现 | 王岩 | 四天 | 2018/9/2-2018/9/5 | 全组成员
10 | 建立mysql数据库 | 张嘉诚 | 一周 | 2018/9/1-2018/9/6 | 全组成员
11 | qt连接mysql数据库，并实现操作 | 张嘉诚 | 三天 | 2018/9/4-2018/9/6 | 全组成员
12 | 整理合并大部分代码 | 刘臻、金晨 | 两天 | 2018/9/6-2018/9/6 | 全组成员
13 | 整理合并剩余代码 | 赵梓清、张嘉诚、王岩 | 一天 | 2018-09-06 | 全组成员
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25